2017年市级财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

三明市种子站主要负责农作物种子生产规划的组织实施；负责农作物新品种选育、引进、试验、示范、推广、技术培训；负责良种繁育体系和种子质量控制体系建设，种子质量管理等工作。部门经费由市农业局统一核算。

2017年市农业局（农办）部门预算情况：收入预算为1675.50万元，其中：当年一般预算财政拨款收入1561.22万元，原纳入预算外管理资金31.44万元，大盘子专项支出82.84万元。相应安排支出预算1675.50万元，其中：人员支出1512.60万元，商品和服务支出74.84万元，项目支出88.06万元。

2017年市农业局（农办）部门决算情况：年初结转结余2122.48万元，本年收入4036.04万元，用事业基金弥补收支差额0万元，本年支出4580.69万元，结余分配0万元，年未结转结余1577.83万元。

（二）项目基本情况

1.项目的实施依据：根据《中国稻种基地建设专项资金管理暂行办法》

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

三明是福建省的粮食主产区和最大的杂交水稻制种基地，为继续做好引种、试验、示范推广工作，完成粮食安全责任制考核目标，推进中国稻种基地建设，财政扶持开展新品种新技术推广和制种大县建设。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程

通过建设种业基地，由企业加工，适应了当前国家改革趋势，为项目区的农户培育出稳定增收的主导产业，而且通过技术培训、基础设施配套建设，提高农户的自我发展能力。企业得利、农民得益，从而促进我市农业经济快速发展，项目的建设切合我市种业发展趋势，是非常可行的。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况

从省内外引进优质、专用、高效水稻新品种350个以上，并布置试验示范点次10个，通过试验筛选出一批可应用于生产的优良新品种。支持建宁、泰宁、沙县、尤溪、宁化等制种大县建设标准化制种基地，开展安全轻简化制种技术研究。

5.项目预期投入情况：项目预期投入80万元。

6.预期主要的经济、政治和社会效益。

建立公共服务平台，坚强基地监管能力，培育育繁推一体化种业企业，稳步推进“中国稻种基地”建设工作。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1、加强领导，确保项目顺利实施。市、县两级农业部门都要成立领导小组和技术指导小组。领导小组组长由农业局分管局长担任，负责项目实施过程的组织协调与检查督促。技术指导小组由种子管理站牵头，联合农技、植保、土肥等部门共同组成，负责技术方案的制订、技术培训和技术指导工作，技术指导小组要指派成员分村包片驻点指导，把技术指导责任落实到人。

2、制定可行方案，提高技术到位率。根据试验内容和品种的特征特性，制定新品种引进、试验、示范与展示方案，推广相应的操作规程，确保关键技术落实到位。一要加强技术培训宣传，通过层层举办培训班，印发技术资料、黑板报、广播、电视等多种媒体广泛宣传、普及技术；二要技物结合，把优质的种子、专用肥、农药等配套物资供应给农民；三要与当地农技员签订责任状，实行个人补助与技术推广成效挂钩，充分调动农技员的积极性。

3、组织观摩考察，扩大影响面。在关键农事季节，组织有关领导、专家及技术员、重点示范户观摩考察，通过观摩考察，让各级领导、农技人员和农户了解新品种、新技术，接受新品种、新技术，促进推广。

4、实行目标管理，加强检查评比。市种子站对各县种子部门实行百分制考评办法，分解任务，明确目标，在实施过程中，深入基层，检查督促，确保任务完成。

（二）项目资金使用情况

2017年度市本级农业专项项目支出预算安排80万元，总投入80万元，资金到位80万元，实际使用80万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2017年市本级农业专项项目支出项目的自评根据设计的自评指标体系，现场勘验、检查、核实等方法开展绩效自评，经评价，自评得分97分，自评等级为优秀。

- 项目绩效目标完成情况

经评价核验，2017年市级财政农业专项项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在2017年年底前完成。目标完成100%。

2、成本目标：60万元经费用于新品种、新技术推广支出，　　　20万元经费用于支持制种大县基地建设、新技术推广应用支出。目标完成100%。

3、产出数量目标：2017年全年开展4期培训班，培训人数达1150人，完成示范片数量20个，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。其中培训项目完成率达到110%，超额完成年初任务。

4、产出质量目标：2017年良种覆盖率达98%，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2017年该项目实施后，农户亩增30元，全市增收3500万元，基本完成全年目标任务，目标完成率达90%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分30分，自评得分30分。其中：

（1）时效情况5分，得分5分，得分的原因是2017年12月前完成。

（2）项目立项6分，得分6分，得分的原因是与年初制定的任务数或计划数相对应，与预算确定的目标投资金额相匹配。

（3）目标管理4分，得分4分，得分的原因是完成制种基地建设，完成年初制定新品种引进、示范点建设任务。

（4）资金落实15分，得分15分，得分的原因是资金到位后全部100%安排使用，投入成本未超过实际拨付的资金80万元。

2、过程评价指标满分30分，自评得分30分。其中：

（1）业务管理16分，得分16分，得分的原因是保障措施健全、操作性强，制度制定合法、合理、合规、完整，严格按照管理制度执行。

（2）资金使用管理14分，得分14分，得分的原因是实际支出符合国家财经法规和财务管理制度，符合专项资金管理办法的范围。

3、产出与效益评价指标满分40分，自评得分37分。其中：

（1）产出数量20分，得分20分；得分的原因是完成示范片数量20个，培训人数1100人。

（2）产出质量8分，得分8分，得分的原因是全市良种覆盖率达98%。

（3）经济效益/社会效益/环境效益/可持效益12分，得分　　9分，得分的原因是亩增收30元，全市增收3500万元；扣分的原因是耒达到年初计划亩增收40元的目标。

四、存在问题

1、资金投入力度不够，对企业的扶持没有充分显现。对企业产品研发、技术升级改造等资金支持较少,未充分考虑配套资金比例、验收办法的可操作性。

2、对制种大县支持，资金偏少，制种户的积极性偏低，农户亩增及全市增收数未达到年初计划数。

3、基层农技员待遇偏低，影响试验示范工作的开展。

五、有关建议

1、建议加大财政支持力度，更多地用于企业开展产品研发、技术升级改造和技术培训，进一步提高企业管理化经营水平，促进农作物现代种业加快发展和农民持续增收。

2、积极争取资金加大对制种大县的支持。同时加强经纪人队伍建设，支持制种经纪人（合作社）组建专业型制种公司，通过土地流转，农民土地经营权折资入股等方式，建立企业直接管理、相对集中的种子生产基地。完善种子企业与制种农户或农民专业合作社的利益联结机制，实现农民增收与企业增效的双赢目标，确保基地可持续发展。

3、积极探索技物结合的新品种技术推广模式，提高基层农技员待遇，保证新品种试验示范工作的顺利开展。

2018年6月12日