2017年度市本级预算内扶贫改革试验区配套专项资金

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

三明市农业局扶贫科的职责是制定定扶贫开发工作的政策、规划并组织实施；协调社会各界的扶贫工作；组织贫困状况监测与统计，拟订农村扶贫标准；承担农村造福工程工作；承担扶贫小额信贷资金分配工作，推进相关专项扶贫项目的实施；负责扶贫开发宣传、培训和动员社会各界参与扶贫开发工作；组织开展社会扶贫交流与合作；具体承担市委农村脱贫致富奔小康工作领导小组办公室的日常工作。部门经费由市农业局统一核算。

- 2017年市农业局（农办）部门预算情况：收入预算为1675.50万元，其中：当年一般预算财政拨款收入1561.22万元，原纳入预算外管理资金31.44万元，大盘子专项支出82.84万元。相应安排支出预算1675.50万元，其中：人员支出1512.60万元，商品和服务支出74.84万元，项目支出88.06万元。

- 2017年市农业局（农办）部门决算情况：年初结转结余2122.48万元，本年收入4036.04万元，用事业基金弥补收支差额0万元，本年支出4580.69万元，结余分配0万元，年未结转结余1577.83万元。

（二）项目基本情况

1.项目的实施依据：根据《中共三明市委 三明市人民政府关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的实施意见》、《中共三明市委办公室 三明市人民政府办公室印发关于建立贫困退出机制的实施意见的通知》、《中共三明市委办公室 三明市人民政府办公室关于印发三明市扶贫开发工作成效考核实施办法的通知》精神。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：（1）支持贫困村折股量化扶贫项目；（2）支持贫困村“家门口扶贫就业工程”项目；（3）支持“贫困村+贫困户”的光伏扶贫项目；（4）支持2017年计划摘帽的贫困村改善小型公益性生产生活设施条件；（5）对列入2017年第一批造福工程集中安置区给予补助。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程：在抓好产业扶贫方面，推行“贫困村+贫困户”模式发展光伏扶贫，实现贫困村村财与贫困户双增收。在探索扶贫资金量化折股增收机制方面，主要是确保贫困村有稳定的村集体收益，确保贫困户按股分红，增加股权收益。在探索建立家门口扶贫就业机制方面，主要是解决贫困家庭劳动力就近就地就业问题。在探索扶贫保险机制，主要是进一步帮助因病、因残、因学、因灾的贫困户规避风险，加快精准扶贫、精准脱贫步伐。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况：完成全市精准扶贫资料箱制作、补助10个县（市、区）的38个建档立卡贫困村、对造福工程集中安置区和扶贫改革试验创新项目进行补助。

5.项目预期投入情况：2017年市本级预算安排扶贫专项资金900万元。

6.预期主要的经济、政治和社会效益。

项目建成后，预计每村每年可增加1-1.5万村财收入，解决贫困户劳动力就业难问题，改善贫困户居住环境。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1、出台资金管理办法。在严格执行省上造福工程资金管理办法、扶贫小额信贷资金管理办法等有关规定的基础上，根据我市国家扶贫改革试验区建设实际，出台了《三明市扶贫改革试验区建设专项资金管理暂行办法》（明财农[2015]32号），对试验区建设资金安排原则、使用范围、申报程序等进行了明确规定，提高了财政专项资金使用效益。

2、健全扶贫项目公示制度。下发扶贫资金项目申报指南，组织县、乡、村做好扶贫项目的前期调查论证工作。申报项目从扶贫项目库中选择，财政专项扶贫资金必须专项用于已批准的扶贫项目，未入库的项目原则上不予安排项目资金。同时要求县级及时公开公示项目名称、扶持对象、资金来源、补助标准、资金使用情况，多数县通过广播、电视等媒体或公开栏(墙)告示等形式进行公告或公示，自觉接受群众监督和舆论监督。

3、严格项目申报审批程序。市里切块将资金下拨到县（市、区），由项目业主单位依据资金使用范围的规定和要求提出申报材料，报县级农业局（农办）、财政局审核、审批，并下拨资金。

4、建立按项目进度拨付机制。在确保财政资金安全的前提下，要求各县（市、区）进一步优化拨付流程，采取多种可控方式，加快资金拨付。原则上各县（市、区）需在两个月内将资金拨付给项目所在地乡镇（街道），并由乡镇（街道）在项目实施期间按项目进度直接拨付资金，提高扶贫资金的使用效率。

（二）项目资金使用情况

2017年度市本级扶贫改革试验区项目支出预算安排900万元，总投入900万元，资金到位900万元，实际使用　　900万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2017年市本级财政扶贫改革试验区配套项目的自评根据设计的自评指标体系，成立了专门的评价小组，制定了绩效评价方案。结合被评价单位的实际情况，通过听取单位情况介绍、检查财务收支情况，收集整理相关资料，对扶贫对象、扶贫工作人员发放现场调查问卷等程序后，结合分析对被评单位报送的绩效自评材料进行了深入分析，形成评价结论。经评价，自评得分94分，自评等级为优秀　。

（二）项目绩效目标完成情况

1、时效目标：经核验，所有项目均在2017年底前完成。目标完成100%。

2、成本目标：900万元，经费用于全市精准扶贫资料箱制作83万元；补助10个县（市、区）的38个建档立卡贫困村、对造福工程集中安置区和扶贫改革试验创新项目进行补助支出817万元。目标完成100%。

3、产出数量目标：2017年全年开展补助建档立卡贫困村（空壳村）36个，达到年初绩效目标任务值。目标完成95%。

4、产出质量目标：2017年完成扶贫改革试验区建设课题建设，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2017年该项目实施后，贫困户、贫困村增收5%以上，提高贫困户劳动就为业率10%，完成全年目标任务，目标完成率达100%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分30分，自评得分30分。其中：

（1）时效情况5分，得分5分，得分的原因是项目在2017年12月以前完成。

（2）项目立项5 分，得分5分，得分的原因是立项目符合当前脱贫攻坚形势发展需求。

（3）目标管理6分，得分6分，得分的原因是完成脱贫攻坚任务。

（4）资金落实14分，得分14分，得分的原因是成本控制率、资金到位及使用率均为100%。

2、过程评价指标满分30分，自评得分29分。其中：

（1）业务管理16分，得分16分，得分的原因是保障措施健全、操作性强，制度制定合法、合理、合规，严格按扶贫项目管理制度执行。

（2）资金使用管理14分，得分13分，得分的原因资金拨付及时、使用范围符合项目要求、按照会计法等相关规定建立财务制度，资金使用有完整审批程序。扣分原因是资金拨付不够及时。

3、产出与效益评价指标满分40分，自评得分35分。其中：

（1）产出数量10分，得分9分；得分的原因是困村（空壳村）补助基本达到年初计划数；扣分的原因未完成全年补助数。

（2）产出质量10分，得分10分，得分的原因是完成试验区课题。

（3）经济效益/社会效益/环境效益/可持效益（此处至少要选填2个效益进行分别分析）20分，得分16分，得分的原因是贫困户、贫困村年均收入有增加，贫困户劳动力就业率提高；扣分的原因是收入增收不够明显，劳力就业率有待进一步提高，满意度调查未达100%。

四、存在的主要困难和问题

虽然我市脱贫攻坚工作取得了明显成效，但与上级要求相比，与年初目标相比，与群众期盼相比，还存在着一些困难和问题，主要表现在：

（一）脱贫攻坚任务依然艰巨。全市有249个建档立卡贫困村、16个市级扶贫开发工作重点乡、4个省级扶贫开发工作重点县无法在年内摘帽，预计需经过两年的努力才能实现全部摘帽。

（二）扶贫政策有待进一步落实。空壳村补助未达年初计划数，贫困户收入增加较慢，特别是在建档立卡贫困学生精准资助、建档立卡贫困人口纳入医疗救助对象、扶贫小额信贷担保等政策方面，个别地方存在扶贫政策宣传不够不到位，不同程度上影响了扶贫政策的执行，需要加大力度整改。

（三）资金监管有待进一步加强。扶贫资金涉及多部门，且多数采取“先建后补”办法，存在不同程度扶贫资金拨付进度偏慢、资金结转结余率高的问题。

五、有关建议

1、下阶段，我们将按照党的十九大“坚决打赢脱贫攻坚战”的部署和这次省委、省政府脱贫攻坚督查的要求，围绕“扶贫工作必须务实，脱贫过程必须扎实，脱贫结果必须真实”的总体目标，坚持问题导向，狠抓工作落实，确保如期完成脱贫攻坚各项任务。

2、加强扶贫政策宣传，做到贫困户政策深入民心、家喻户晓。在“扶智、扶志、扶德、扶勤”下功夫，传导扶贫正能量，调动贫困群众脱贫积极性，激活群众脱贫内生动力。

3、一是确定的年度项目资金使用方案，按照权责对等的原则落实监管责任，并建立专账，确保资金使用有据可查。二建立健全财政扶贫资金的抽查、巡查机制，会同相关部门对扶贫项目实施情况进行经常性检查。加快扶贫资金拨付到位，提高资金使用率。

三明市农业局扶贫科

2018年6月20日